## SEP_uebersicht_gesamt
Abteilung Projekte & Schulentwicklung
Schulentwicklungsplan (SEP) 2019-2022 - Stand: November 2020
Unterrichts- und Schulentwicklungsplan August 2018 - Dezember 2020
|  |  |  | Monate | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Okt 2018* | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | Okt 2019* | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | Mar 20 | Durch die Corona-Pandemie und die Gefahren, die von Covid-19 ausgehen, ruht der Schulbetrieb ab dem 16. März 2020. Wiederaufnahme des Schulbetriebs erfolgt am 23. April. Aussetzung der QA NRW für das gesamte Schuljahr 2020/2021. | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | Aug 20** | 2020-09-01 | Okt 2020*** | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01
x | Zielvorhaben 2019 - 2022 | Referenzrahmen NRW 2020 | Status | [24 empty] | Jul
1 | "Schüler*innen begleiten Auszubildende" | 3.4.3 (A1) |  | 24 | [26 empty] | Schulaudit durch die QA NRW****
2 | "Unterrichtsentwicklung" (FOKUS: S-akt. Unterricht) | 2.5.1/2.5.2 | fortlaufend | k.A. | bar: 2019-04-01 to 2019-08-01
3 | "Schule ohne Rassismus" | 3.2.1 (A7) |  | 18 | [25 empty] | ! | bar: 2019-04-01 to 2019-08-01
4 | "Schulprogramm" | 5.6.1 (A1-A10) |  | 20 | bar: 2018-12-01 to 2019-08-01
5 | "Planungs- und Entwicklungsgespräche/PEG" | 2.8.4 (A1-A7) |  | 22 | bar: 2018-11-01 to 2019-07-01
6 | "Umweltschutz & Nachhaltigkeit" | 3.4.3 (A3) |  | 18
fortgeführt aus Schuljahr 2018/19 | "Feedbackinstrumente" | 2.8.1 (A1-A15) |  | 19 | bar: 2018-11-01 to 2019-08-01
| "Leistungskonzept/Did. Jahresplanungen" | 2.7.1 (A1-A5) |  | 72*** | ! | bar: 2018-11-01 to 2019-07-01
* Zielvereinbarungsgespräch mit SFA BezReg Düsseldorf
** Laufzeitende ERASMUS+ KA2.19 Projekt "Visible Teaching4Performance" (Abschlussbericht)
*** Fortsetzung und Erweiterung eines im Jahre 2014 bereits initiierten Entwicklungsprozesses, der im Zuge der Ergebnisse und Erkenntnisse des aktuellen EU-Projektes "VT4P" nochmals erweitert wurde.
**** Termin für den Schulbesuch ist terminiert für den Zeitraum zwischen KW35 und KW41, damit liegt der Schulbesuch zwischen 24. August (frühestens) und 09. Oktober (spätestens); Eröffung Hauptphase zu erwarten zum 01. Juni 2020
Note on AB5: Lehrerkonferenz Mai/Juni 2019: - Information QA Hauptphase an Kolleg*innen -Vorstellen des Beobachtungsbogens
Note on AD5: HAUPTPHASE QA (vor Schulbesuch ca. 12 Wochen): - Einleitung der Hauptphase zur Vorbereitung der Schulbesuchstage - Dokumentenabgabe Portfolio Teil II (Vorlage TUQAN) inkl. Aller einzureichenden Dokumente (8 DJPs, Schulprogramm, Fortbildungskonzept, Leistungskonzept) - Planungsgespräch/Schulrundgang
Note on B7: Entwicklungsziel 1: bisherige Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Schüler*innen begleiten Auszubildende“ ausbauen und festigen; Verbesserung in der Organisation und Durchführung des Projektes für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Übergangsmanagement
Note on AB7: Wiederaufnahme Schulentwicklungsgespräche aus Mai 2019: Zielsetzung : Vorstellen Entwicklungsergebnisse durch AL (BRE) , Feedback SL, Vereinbarung neuer/fortzusetzender Vorhaben
Note on B8: Entwicklungsziel 2: Im Zuge des Projektes und der Nachhaltigkeit des neu entwickelten Schulprogramms, wird Expertise für den Bereich der Unterrichtsentwicklung, insbesondere in den Bereichen Individuelle Förderung und Selbstgesteuertes Lernen eingeholt. 2.1: Fokussierung der Lernprozesse auf Schülerbedürfnisse ("Lernen aus Schülersicht"), Fordern und Fördern schüleraktivierenden Unterricht 2.2: Intention der Unterstützung durch Moderatorinnen der Bezirksregierung, Angebote möglichst nah am Alltagsunterricht
Note on N8: 3. April 2019: erstes Vorgespräch mit dem Moderatorenteam der Bezirksregierung Düsseldorf (Ansprechpartner: Frau Schäfer-Keul); Zielsetzung: PUA (Pädagogische Umfeldanalyse, Zielsetzung, zeitliche Dimension, inhaltliche Schwerpunkte)
Note on O8: 29. Mai 2019: zweites Vorgespräch mit dem Moderatorenteam der Bezirksregierung Düsseldorf (Ansprechpartner: Frau Schäfer-Keul); Zielsetzung: Vorstellen eines konkreten inhaltlichen und zeitlichen Angebots; Schwerpunkte: Individuelle Förderung und Selbstorganisiertes Lernen; Zeitraum der verpflichtenden Angebote: Sept./Okt. 2019, Februar 2020
Note on R8: Ziele 2019/20: FOKUS: SOL/schüleraktivierender Unterricht Lehrerkonferenz 27. August 2019: - Vorstellen Fortbildungsangebot (Lehrerinfo zum neuen Schuljahr sollte Datei mit Angeboten zwecks Information Kolleg*innen enthalten; TERMIN???) - Abfrage und Zuordnung
Note on S8: 11.09.2019/09.10.2019, 12:00 – 15:00 Uhr: • zu jedem Termin werden 2 Workshops zu den Themenschwerpunkten Individuelle Förderung und Selbstgesteuertes Lernen angeboten, • Kolleg*innen wählen interessengeleitet einen Themenschwerpunkt und einen Termin aus, • Anzahl der Kolleg*innen je Workshop: ca. 25
Note on X8: 5. Februar 2020: Durchführung eines pädagogischen Tages zum Thema Unterrichtsentwicklung zur nachhaltigen Implementierung individueller Förderung und selbstgesteuerter Lernprozesse in den Bildungsgängen
Note on Y8: Auswertung Feedback Lehrerfortbildung Auswertung und Analyse des Feedbacks zur Lehrerfortbildung am PädTag (JANS); Rückschlüsse auf die weitere Gestaltung schulinterner Maßnahmen zur gezielten Förderung der Sicherung/Verbesserung der Unterrichtsqualität (GRA)
Note on AB8: Wiederaufnahme Schulentwicklungsgespräche aus Mai 2019: Zielsetzung : Vorstellen Entwicklungsergebnisse durch alle pädAL (BAKS/RAD/BRE/ERL/MANT) , Feedback SL, Vereinbarung neuer/fortzusetzender Vorhaben
Note on AL8: 1. März 2021: Durchführung eines pädagogischen Tages zum Thema Unterrichtsentwicklung zur nachhaltigen Implementierung individueller Förderung und selbstgesteuerter Lernprozesse in den Bildungsgängen mit dem Fokus auf "Distanzlernen"
Note on N9: Planungssitzung der SV Ideensammlung und Vorbereitung eines Zeit- und Ablaufsplans; Teilnehmer: SV/Verbindungslehrer*innen
Note on R9: Ziele 2019/20: FOKUS: Informationsveranstaltung zum Thema für alle Schüler*innen zu Beginn des Schuljahres 2019/20: - Organisation und Durchführung zweier Veranstaltungen im Bereich des SLZ/Aula am 29./30. August 2019 - anschließende Befragung aller Teilnehmer*innen und Evaluation der Veranstaltung - Einreichen des Ergebnisses zur Zertifizierung durch das Courage-Netzwerk
Note on S9: Evaluation der Ergebnisse im Rahmen einer gmeinsamen Sitzung der SV mit den betreuenden SV-Lehrern; Vorbereitung der Dokumente zur Einreichung an das Courage-Netzwerk
Note on AA9: Festakt im Zuge der Verleihung der Auszeichnung "Schule ohne Rassismus. Schule mit Courage." durch das Courage-Netzwerk
Note on AB9: Vorbereitung einer Wiederholungsveranstaltung vom August 2019 als wiederkehrendes Format jeweils zu Beginn des neuen Schuljahres; Setzung eines standardisierten Formats als Teil der Schulkultur - ABSCHLUSS
Note on AE9: Ziele 2020/21: FOKUS: Informationsveranstaltung zum Thema für alle Schüler*innen zu Beginn des Schuljahres 2020/21: - Organisation und Durchführung zweier Veranstaltungen zur Fortführung des Projektes der SV als Bestandteil der Schulkultur
Note on B10: Entwicklungsziel 4: Im Zuge der Erarbeitung eines neuen Schulprogramms - Schaffung einer erweiterten visuellen Darstellung, die gegenwärtige und zukünftige Schulentwicklungsvorhaben erfasst, um so ein professionelles, systemisch angelegtes Prozessmanagement im Bereich der Schulentwicklung zu gewährleisten („Schulentwicklungsplan“ – SEP); Verbesserung in der Organisation; Koordi-nierung und Steuerung laufender und zukünftiger Schulentwicklungsprozesse; Verbesserung in der Begleitung und in der Rückmeldung zu Prozessen
Note on F10: Ziele 2018/19: FOKUS: "Erarbeitung eines Entwurfs" 1. Die SL/ESL (Schulleitung, StD, Lehrerrat) erarbeitet bis zum 15. Juni 2019 einen Entwurf für ein neues Schulprogramm. 2. Der Entwurf wird folgend zunächst der Lehrerkonferenz im Juni 2019 vorgelegt und erläutert. Ein Feedback wird eingeholt und ggfs. zur Einarbeitung weitere Impulse die Arbeitsgruppe erweitert. Umsetzung: Die Erabeitungsphase wird moderativ begleitet von Dr. Nowottka (Progressio Consult/Hannover). Dieser begleitet über drei Veranstaltungen insgesamt den Prozess. Ein erster Termin findet am 31. Oktober 2018 am Pädagogischen Tag statt. Zunächst wird die SL/ESL einen ersten Enwurf erstellen. Im Schuljahr 2019/2020 wird dieser folgend - neben den Lehrerinnen und Lehrern - auch den weiteren schulischen Gruppen (Schülervertretung, Elternvertretung und Betrieben mit Bitte um Feedback) vorlgelegt. Die Rückmeldung erfolgt bis zum Oktober 2019 und ist der Abteilungsleitung Schulentwicklung vorzulegen. - 31.10.18: "Kick-off" mit Hr. Dr. Nowottka (zeitliche/inhaltliche Projektplanung) - bis Dez. 2018: arbeitsteilige Erarbeitung der vier inhaltlichen Dimensionen ("mission statement", strategische Ziele, Dienstleistungen, Werte) - bis März 2019: Vorstellen und Erörtern der Arbeitsergebnisse der Teilgruppen in einer ESL-Sitzung; anschließend Ergänzungen/Überarbeitung - zwischenzeitliche Arbeit in den Teilgruppen - Mai 2019: Vorstellen des vorläufigen Schulprogramms im Rahmen einer moderierten Veranstaltung mit H. Dr. Nowottka; sprachliche Feinarbeit am Programm - zwischenzeitliche Arbeit in den Teilgruppen - bis Juni 2019: Endredaktion Schulprogramm durch ESL - bis 26. KW 2019: Fertigstellung 1. Entwurf Schulprogramm
Note on J10: bis Dez. 2018/Jan. 2019: arbeitsteilige Erarbeitung der vier inhaltlichen Dimensionen ("mission statement", strategische Ziele, Dienstleistungen, Werte); Vorstellen der Ergebnisse am 23. Januar, 11.45 - 15.30 Uhr
Note on O10: Durchführung Schulentwicklungsgespräche Einsatz des entwickelten Schulentwicklungsbogens aus der ESL; Planungsgespräche mit den einzelnen pädAL und Bereichsleitungen - Festlegung/Fixierung von spezifischen Entwicklungszielen (bis Mai 2020)
Note on P10: Kontaktaufnahme mit Agentur für Webdesign/Mediengestalung zwecks Entwurfsfassung Homepage Schule Kontakt: HABICHT+PARTNER Schreberstr. 42 47800 Krefeld Tel. 02151-594817
Note on R10: Ziele 2019/20: FOKUS: "Evaluation & Überarbeitung durch alle schulischen Gruppen" - Präsentation des Grundlagenpapiers in Lehrerkonfernez, in der SV und Schulkonferenz - Rückmeldung der schulischen Teillgruppen (Kritik, Ergänzungen, Erweiterungen) - Erstellung einer Endfassung - 2 moderierte Veranstaltungen zur Überarbeitung und Verabschiedung des Schulprogramms (Termine: N.N.)
Note on S10: Evaluation I: Präsentation des Entwurfs in der Lehrerkonferenz (s. Protokoll) und im Rahmen der konstituierenden Sitzung der neuen Schülervertretung (SV) durch Schulleitung - Rückmeldung der Kolleg*innen per Mail - gemeinsame Arbeitssitzung der ESL und interessierter Kolleg*innen am 12. September 2019, 13.30-15.30 - Einarbeitung der Impulse in das Schulprogramm und Weiterleitung an Medienagentur Habicht+Partner
Note on T10: Evaluation II: - Präsentation Entwurf Schulprogramm auf Schulkonferenz -Rückmeldung erfolgt durch Frau Dr. Pietzarka und Frau Schnutz (Schulpflegschaftsvorsitzende und Stellvertreterin) per Mail - Übernahme Impulse in die Überarbeitung des Programms und Weiterleitung an Medeinagentur Habicht+Partner
Note on U10: Evaluation III & Beschlussvorlage: - Befragung Schüler*innen erfolgt: vollzeitschulische und berufsbildende BG (teilnehmende Klassen: EH84, EH72, EH95, GY84) - Interview mit zwei Vertreter*innen der aktuellen SV (Gespräch erfolgt am 20. November) - Votum der Lehrerkonferenz am 25. November 2019 auf LK; danach Beschluss durch Eilasusschuss SK
Note on X10: Veröffentlichung der Online-landing page (Schulprogramm) auf mercator-berufskolleg.de
Note on AB10: Wiederaufnahme Schulentwicklungsgespräche aus Mai 2019: Zielsetzung : Vorstellen Entwicklungsergebnisse durch AL (GRA) , Feedback SL, Vereinbarung neuer/fortzusetzender Vorhaben
Note on AC10: Fertigstellung einer qualifizierenden Langversion des Schulprogramms in Schriftform Vorlage des Entwurfs an die Schulleitung; Verantwortliche: AL Schulentwicklung Graack/Kreutz
Note on AD10: Veröffentlichung der Langversion auf mercator-berufskolleg.de
Note on AH10: Wiederaufnahme Schulentwicklungsgespräche aus Mai 2019: Zielsetzung : Vorstellen Entwicklungsergebnisse durch jeweilige AL, Feedback SL, Vereinbarung neuer/fortzusetzender Vorhaben; Neuorientierung Schulentwicklungsvorhaben nach Schulprogramm unter Covid-19 Pandemiebedingungen Termine: - Abteilung HBFS (BAKS): 03.11. - Abteilung ProSE (GRA): 10.11. - Abteilung WiGy (RAD): 12.11. - Abteilung MSA (BRE): 20.11. - Abteilung BS (ERL/MANT): 23.11. vorbereitende Maßnahmen: Ausfüllen des Schulentwicklungsbogens für das Schuljahr 2020/21 durch jeweilige Bereichsleitung
Note on B11: Entwicklungsziel 5: Einführung eines Formats für Pädagogische Entwicklungsgespräche (PEG) zur verbesserten Betreuung von Schüler*innen auf ihrem Bildungsweg; unter Maßgabe Hatties "Auf den Lehrer kommet es an." Verbesserung der Schüler*innen-Lehrer*innen-Beziehung" und gezielte Vermeidung von Schulmüdigkeit/Schulabbruch durch regelmäßige Gespräche
Note on H11: Gespräche Abteilungsleitung HBFS über Machbarkeit und Umfang, Organisation und zeitliche Verortung; Konkretisierung (Vorlage Format, Ablauf) bis Mai 2019
Note on O11: Erstentwurf eines Formats, konkrete Planung für eine Pilotphase ab Schuljahr 2010/2020
Note on S11: Erprobung des PEG-Bogens durch die Klassenleitungen der HH-Unterstufen; Feedback/Erfahrungsaustausch mit der BG-Leitung im Herbst 2019
Note on AB11: Wiederaufnahme Schulentwicklungsgespräche aus Mai 2019: Zielsetzung : Vorstellen Entwicklungsergebnisse durch AL (BAKS/RAD) , Feedback SL, Vereinbarung neuer/fortzusetzender Vorhaben
Note on B12: Entwicklungsziel 1: bisherige Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Schüler*innen begleiten Auszubildende“ ausbauen und festigen; Verbesserung in der Organisation und Durchführung des Projektes für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit im Übergangsmanagement
Note on X12: Planungsgespräch Vorplanung zur Durchführung der Fundraising-Aktion; Festlegen eines Zeit- und Ablaufplans (Informationen an alle Schüler*innen über die Klassenleiter*innen, Anschreiben an die Betriebe) Teilnehmer: AL Schulentwicklung, Elspas/Halfmann
Note on Y12: Spinning-Marathon (Verantwortliche: Elspas/Halfmann) Durchführung der Fundraising-Aktion zur Finanzierung der Mehrwegbecher am schuleigenen Kiosk (Dienstag, 10.03.2020 von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr; Aktiv Sportpark Moers, Dr. Berns-Straße 37 a)
Note on B13: Entwicklungsziel 6: Effiziente Rückmeldung zu Lehr- und Lernprozessen hat wesentlichen Anteil an der Sicherung und Entwicklung unterrichtlicher Qualitätsstandards. Nicht erst seit der Hattie-Studie hat sich der Aspekt des Feedback (Schüler-Schüler, Schüler-Lehrer, Lehrer-Schüler, Schulleitung-Lehrer, etc.) als eines der Promotoren von Unterrichts- und damit Schulentwicklung herauskristallisiert. 6.1: Aufbau einer Feedbackkultur am Mercator Berufskolleg Moers 6.2: Entwerfen eines systemweiten, standardisierten Unterrichtsbefragungsbogens für Schüler*innen 6.3: Verstärkung der Maßnahmen im Bereich der Kollegialen Hospitation für Kolleg*innen
Note on I13: Vorbereitung Beschluss in DB der Abteilung Projekte/Schulentwicklung (Termin: 17.12.18) über den Testlauf des Fragebogens in einer Pilotgruppe (Teilnehmer: Bildungsgänge IN, EH, Höha [Engl, BWR]) → Erprobung des FB
Note on K13: 16. Januar 2019 - Sachstandsbericht Projektarbeit im Zuge der Lehrerkonferenz; Vorstellen des entwickelten Feedbackbogens und der eingeleiteten Pilotphase
Note on N13: Refelxions- und Planungssitzung der Abteilung Projekte/Schulentwicklung: Teilnehmer Bildungsgänge IN, EH, Höha [Engl, BWR]) → Erprobung des FB; Rückmeldung Praktikabilität/Erfahrungsberichte; Erfassen von Anpassungsbedarf und ggf. Anpassung des Formats
Note on P13: Schulleitungsfeedback Einholen des jährlichen Schulleitungsfeedback zur Leitungskultur; Ausfüllen des Feedbackbogens; Auswertung zu Beginn des Schuljahres 2019/20 (September 2020)
Note on R13: Ziele 2019/20: FOKUS: Implementierung Pilotphase zur systemweiten Einbindung der Schüler*innen in die Unterrichtsentwicklung - Einführung neuer Feedbackbogen für Schüler*innen
Note on S13: Lehrerkonferenz 27. August 2019, 11.00 - 13.00 Uhr: anzustrebendes Votum der LK zur systemweiten Einführung des Feedbackbogens (2-mal jährlich); Einholen von Feedback auf der LK im Sommer 2020 um ggf. Anpassungen am Bogen vornehmen zu können
Note on AB13: Lehrerkonferenz Mai/Juni 2020: Verabschiedung der finalen Fassung des Feedbackbogens; Beschluss zur verpflichtenden Durchführung durch alle Kolleg*innen als Teil der im neuen Schulprogramm definierten Lern- und Unterrichtskultur - ABSCHLUSS
Note on AK13: Evaluation "Unterrichtsentwicklung" Bis April 2021 findet eine Umfrage diesbezüglich statt, die schülerseitig mindestens 30% der Schülerschaft hinsichtlich der Nutzung der Feedbackbögen befragt. Die Umfrage erfolgt in Kooperation mit der AL Digitalisierung über das LMS Moodle. Zur Vorbereitung findet ein Gespräch der Schüler*innenvertretung (SV), den SV-Lehrer*innen, der Abteilung ProSE (GRA/KREU) und der stvSL (DOM) statt. Der Termin wird avisiert für nach den Halbjahreszeugnissen im Februar 2021 (KW6 oder 7).
Note on AL13: Evaluation "Unterrichtsentwicklung" SV informiert alle Klassensprecher*innen und/oder alle Klassen direkt über die Umfrage. Ein QR-Code, der in jedem Klassenraum ausgehängt wird, erleichtert den Schüler*innen den Zugriff auf die Umfrage. Zeitraum der Umfrage KW11/12, 2021.
Note on B14: Entwicklungsziel 7: Entwicklung und Verabschiedung eines systemweiten Leistungskonzeptes (alle BG, alle Fächer), die Leistungsanforderungen für die Schüler*innen transparent darstellt und Formen offenen Unterrichts, die nach Hattie besondere Bedeutung zukommen angemessen berücksichtigt (Selbstgesteuertes Lernen, Portfolioarbeit, Kooperative Lernformen, etc.) 7.1: Die Grundsätze der Lernerfolgs-überprüfung und Leistungsbewer-tung werden in Fachkonferenzen bzw. Bildungsgangkonferenzen vereinbart und entsprechend um-gesetzt. 7.2: Es ist ein einheitliches Raster zur zahlenmäßigen, inhaltlichen und zeitlichen Darstellung geforderter Schülerleistungen entwickelt. 7.3:  Die vereinbarten Grundsätze der Lernerfolgsüberprüfung und Leis-tungsbewertung entsprechen den Vorgaben in den Lehrplänen und sind Bestandteil der schulinternen Lehrpläne. 7.4: Es werden unterschiedliche Überprüfungsformen eingesetzt, sodass die Breite der zu entwickelnden Kompetenzen berücksichtigt wird (Erweiterung des Entwicklungsprozesses aus dem ERASMUS+ Projekt hervorgehend). 7.5: Die Leistungserwartungen sowie Verfahren und Kriterien der Überprüfung und Bewertung sind allen Beteiligten transparent.
Note on F14: Ziele 2018/19: 1. Bis zum 10. Juni 2019 legen ALLE neu hinzugekommenen Fächer aller Bildungsgänge - verantwortet durch die jeweiligen Fachkoordinatorinnen/Fachkoordinatoren bzw. Bildungsgangleiterinnen/Bildungsgangleiter - eine Entwurfsfassung für ihr Leistungskonzept der jeweiligen Bereichsleitung (StD) zu einem Review vor. Dabei orientieren sie sich an den in der LK vom 26. Juni 2017 beschlossenen Vorlagen. 2. Alle übrigen Fächer/Bildungsgänge legen - verantwortet durch die jeweiligen Fachkoordinatorinnen/Fachkoordinatoren bzw. Bildungsgangleiterinnen/Bildungsgangleiter - bis zum 10. Juni 2019 die überabeiteten DJP inkl. ihres Leistungskonzeptes der jeweiligen Bereichsleitung (StD) zu einem Review vor. Umsetzung: Zur Erreichung der Ziele wird ein pädagogischer Tag am 31. Oktober 2018 eingerichtet. Dieser fokussiert zunächst schwerpunktmäßig die Bildungsgänge WiGY und MSA. Den übrigen Bildungsgängen und Fächern werden für ihre Arbeit bis zum 10. Juni 2019 bis zu 2 pädagogische Halbtage zugestanden. Die Beantragung und nähere Planung ist mit der zuständigen Bereichsleitung (StD) abzustimmen. Ein erster Pädagogischer Halbtag ist bei Interesse bis Mitte/Ende Februar 2019 bei der entsprechenden Abteilungsleitung zu beantragen. Ein zweiter kann bis Ende Juni 2019 erfolgen. Für die Erstellung/Überarbeitung der Didaktischen Jahresplanungen (DJP) ist die Vorlage der Schulleitung zu nutzen. Diese sowie die Gesamtplanung für das Teilziel "Leistungskonzept" wird im Rahmen einer Dienstbesprechnung am 30. Oktober 2018 dem Kollegium erläutert.
Note on H14: Pädagogischer Tag am 31. Oktober 2018 Fokus zunächst schwerpunktmäßig Bildungsgänge WiGY und MSA
Note on P14: Vorlage Ergebnisse zwecks Review Alle Fächer/Bildungsgänge legen - verantwortet durch die jeweiligen Fachkoordinatorinnen/Fachkoordinatoren bzw. Bildungsgangleiterinnen/Bildungsgangleiter - legen bis zum 10. Juni 2019 die überabeiteten DJP inkl. ihres Leistungskonzeptes der jeweiligen Bereichsleitung (StD) zu einem Review vor.
Note on S14: Information der Schüler*innen in der Einführungswoche vom 28.8.-30.8.2019: Weitergabe der Leistungskonzepte an die Schüler*innen, Erläuterung, Einholen von Feedback
Note on AB14: Wiederaufnahme Schulentwicklungsgespräche aus Mai 2019: Zielsetzung : Vorstellen Entwicklungsergebnisse durch AL (BAKS/RAD) , Feedback SL, Vereinbarung neuer/fortzusetzender Vorhaben
Note on AD14: Finalisierung der Leistungskonzpete - ABSCHLUSS Einreichen der fertigen DJPs/Leistungskonzepte bei den Abteilungleitungen